Công thức ROI:

Công thức NPV:

Công thức Paypack:

BCWS, BCWP, ACWP – Các chỉ số Earned Value

| Ký hiệu | Tên đầy đủ | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| BCWS (PV) | Budgeted Cost of Work Scheduled | Chi phí kế hoạch của phần công việc dự kiến hoàn thành |
| BCWP (EV) | Budgeted Cost of Work Performed | Chi phí kế hoạch cho phần công việc đã hoàn thành thực tế |
| ACWP (AC) | Actual Cost of Work Performed | Chi phí thực tế để hoàn thành công việc |

Các chỉ số đánh giá hiệu suất:

| Ký hiệu | Công thức | Ý nghĩa / Kết luận |
| --- | --- | --- |
| CV (Cost Variance) | (CV = EV - AC) | CV < 0 → Vượt chi phí; CV > 0 → Tiết kiệm chi phí |
| SV (Schedule Variance) | (SV = EV - PV) | SV < 0 → Trễ tiến độ; SV > 0 → Sớm tiến độ |
| CPI (Cost Performance Index) | (CPI = EV / AC) | CPI < 1 → Hiệu suất chi phí kém; CPI > 1 → Tốt |
| SPI (Schedule Performance Index) | (SPI = EV / PV) | SPI < 1 → Chậm tiến độ; SPI > 1 → Đúng/nhanh tiến độ |

Công thức bổ sung

| Chỉ số | Công thức | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| ETC (Estimate to Complete) | (ETC = (BAC – EV)/CPI) | Chi phí còn lại để hoàn tất dự án |
| EAC (Estimate at Completion) | (EAC = AC + ETC) | Tổng chi phí ước tính khi hoàn thành |
| Thời gian ước lượng hoàn thành | (Duration_test =PD\SPI) | Dự đoán thời gian hoàn tất dự án (PD = Planned Duration) |

Bài tập 1:

| Discount rate | 0.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJECT 1 | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | YEAR 5 | TOTAL |
| Benefits | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 14000 |
| Cost | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9000 |
| Cash flow | -5000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Discount factor | 0.909090909 | 0.826446281 | 0.751314801 | 0.683013 | 0.620921 |  |
| PV of CF | -4545.454545 | 826.446281 | 1502.629602 | 2049.04 | 2483.685 | 2316.347 |
| NPV (Project 1) |  |  |  |  |  | 2316.347 |
| PROJECT 2 | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | YEAR 5 | TOTAL |
| Benefits | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 14000 |
| Cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 |
| Cash flow | -1000 | 0 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 |
| Discount factor | 0.909090909 | 0.826446281 | 0.751314801 | 0.683013 | 0.620921 |  |
| PV of CF | -909.0909091 | 0 | 751.3148009 | 1366.027 | 1241.843 | 2450.093 |
| NPV (Project 2) |  |  |  |  |  | 2450.093 |

Bài tập 2:

| Discount rate | 0.08 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assume the project is complete in Year 0 |  |  |  |  | Total |
| Costs | 140000 | 40000 | 40000 | 40000 | 260000 |
| Discount factor | 1 | 0.92592593 | 0.85733882 | 0.793832 |  |
| Discounted Cost | 140000 | 37037.037 | 34293.5528 | 31753.29 | 243083.9 |
| Benefits | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 600000 |
| Discount factor | 1 | 0.92592593 | 0.85733882 | 0.793832 |  |
| Discounted Benefits | 0 | 185185.185 | 171467.764 | 158766.4 | 515419.4 |
| Discounted benefits - cost |  |  |  |  | 127013.2 |
| Cumulative benefits - cost |  |  |  |  | 127013.2 |
| ROI (%) |  |  |  |  | 400 |

Bài tập 3:

| Year | Costs | Benefits | Cum Costs | Cum Benefits | Net Cash Flow | Cumulative Net CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | -140000 | -140000 |
| 1 | 37200 | 186000 | 177200 | 186000 | 148800 | 8800 |
| 2 | 34400 | 172000 | 211600 | 358000 | 137600 | 146400 |
| 3 | 31600 | 158000 | 243200 | 516000 | 126400 | 272800 |
| Payback Year Index | #VALUE! |  |  |  |  |  |

Bài tập 4:

| Chỉ số | Giá trị ($) | Diễn giải | Kết luận / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| BCWS (PV) | 23000 | Planned Value (giá trị kế hoạch) |  |
| BCWP (EV) | 20000 | Earned Value (giá trị đạt được) |  |
| ACWP (AC) | 25000 | Actual Cost (chi phí thực tế) |  |
| BAC | 120000 | Budget At Completion (ngân sách dự án) |  |
| Planned Duration (năm) | 1 | Thời lượng kế hoạch |  |
| CV = EV - AC | -5000 | Cost Variance |  |
| SV = EV - PV | -3000 | Schedule Variance |  |
| CPI = EV / AC | 0.8 | Cost Performance Index |  |
| SPI = EV / PV | 0.869565217 | Schedule Performance Index |  |
| ETC = (BAC - EV) / CPI | -20 | Estimate to Complete (chi phí còn lại) |  |
| EAC = AC + ETC | 25000.8 | Estimate at Completion (tổng chi phí ước tính) |  |
| Duration_est = PD / SPI (năm) | -0.000333333 | Ước lượng thời gian hoàn thành |  |
| Kết luận Lịch biểu | Trễ tiến độ (SPI < 1) |  |  |
| Kết luận Ngân sách | Vượt ngân sách (CPI < 1) |  |  |
| Đánh giá bằng CPI | Hiệu suất chi phí KÉM (CPI<1) |  |  |

Bài tập 5:

| Số công việc | 8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinh phí kế hoạch/việc ($) | 30 |  |  |  |  |  |
| Số tuần dự án | 4 |  |  |  |  |  |
| Mốc đánh giá (tuần) | 2 |  |  |  |  |  |
| BAC (tổng ngân sách) | 240 |  |  |  |  |  |
| BCWS sau 2 tuần (PV) | 120 |  |  |  |  |  |
| Công việc | % Hoàn thành | ACWP ($) | BCWP/EV ($) | BCWS/PV ($) | CPI = EV/AC | SPI = EV/PV |
| 1 | 1 | 40 | 30 | $B$2 | 0.75 |  |
| 2 | 1 | 35 | 30 | $B$2 | 0.857142857 |  |
| 3 | 0.5 | 20 | 15 | $B$2 | 0.75 |  |
| Tổng / Toàn dự án |  | 95 | 75 | 120 | 0.789473684 | 0.625 |
| Kết luận chi phí (CPI) | Vượt ngân sách (CPI<1) |  |  |  |  |  |
| Kết luận tiến độ (SPI) | Chậm tiến độ (SPI<1) |  |  |  |  |  |

| PV (BCWS) | 120 |
| --- | --- |
| EV (BCWP) | 75 |
| AC (ACWP) | 95 |

Bài tập 6:

| Công việc | BCWS (1) | BCWP (2) |  | ACWP (3) |  | CPI = 2/3 | SPI = 2/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế | 4 | 5 |  | 5 |  | 1 | 1.25 |
| Sản xuất | 6 | 7 |  | 7 |  | 1 | 1.166666667 |
| Thẩm định | 7.5 | 5 |  | 7 |  | 0.714285714 | 0.666666667 |
| Lắp ráp | 6 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Bán hàng | 8 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Chung | 31.5 | 17 |  | 19 |  | 0.894736842 | 0.53968254 |
| Planned Duration (tuần) |  |  | 12 |  |
| SPI (toàn dự án) |  |  | 0.53968254 |  |
| Thời gian ước tính hoàn thành (tuần) = PD / SPI |  |  | 22.23529412 |  |