Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

Các nhiệm vụ-Task là các thành phần cơ bản nhất của bất kỳ kế hoạch dự án nào. Các nhiệm  vụ đại diện công việc phải được thực hiện để đạt được các mục tiêu của kế hoạch. Các nhiệm vụ  miêu tả công việc về mặt phụ thuộc, thời hạn thực hiện và các yêu cầu về tài nguyên. Trong  Microsoft Project 2013 có một số loại của nhiệm vụ. Chúng bao gồm nhiệm vụ khái quát

Summary task, nhiệm vụ con-Subtask và nhiệm vụ cột mốc-Milestone ( tất cả sẽ thảo luận trong  chương này). Nói rộng hơn, những gì được gọi là nhiệm vụ-Task trong Project đôi khi được gọi  một cách chung chung hơn là các hoạt động hoặc các gói công việc ( activities or work packages).

3.1. Nhập tên của nhiệm vụ

Như đã đề cập trước đó, các nhiệm vụ đại diện cho công việc phải được thực hiện để đạt  được các mục tiêu của các dự án.

Tên nhiệm vụ nên dễ được nhận biết và có ý nghĩa với những người sẽ thực thi và các bên  liên quan khác bởi vì họ là những người sẽ nhìn thấy tên của nhiệm vụ. Dưới đây là một số hướng  dẫn để tạo nên những cái tên nhiệm vụ thích hợp:

* Sử dụng các cụm động từ ngắn để mô tả về công việc sẽ được thực hiện, chẳng hạn như  "Đổ bê tông".

* Nếu các nhiệm vụ sẽ được tổ chức vào trong một cấu trúc dạng đề cương-Outline, đừng  lặp lại các chi tiết trong tên của nhiệm vụ khái quát vào tên của nhiệm vụ con trừ khi nó cần rõ  ràng hơn.

* Nếu các nhiệm vụ sẽ có các tài nguyên được phân công tới, đừng đưa tên của tài nguyên  vào trong tên của các nhiệm vụ.

Hãy luôn nhớ rằng, bạn luôn luôn có thể chỉnh sửa tên của các nhiệm vụ vào bất cứ lúc nào nên không cần lo lắng về việc phải có được các cái tên nhiệm vụ chính xác trong khi bạn đang  bước đầu nhập chúng vào trong một kế hoạch. Đặt mục tiêu sử dụng các cụm từ ngắn gọn, đầy  tính miêu tả để truyền tải công việc được yêu cầu và những cụm từ có ý nghĩa với bạn và những  người khác, những người sẽ thực thi công việc hoặc xem xét lại dự án. Khi cần thiết, bạn cũng có  thể thêm các chi tiết trong các ghi chú của nhiệm vụ, sẽ được miêu tả sau trong chương này.

Lưu ý: Khi bạn nhập một cái tên của nhiệm vụ cũng là lúc bạn đang tạo ra một nhiệm vụ  mới. Mỗi nhiệm vụ trong Project đều nằm một trong hai chế độ tiến độ mà kiểm soát cách thức  lên tiến độ của nhiệm vụ đó: chế độ tiến độ thủ công (mặc định ) hoặc chế độ tiến độ tự động. Bạn  sẽ làm việc với chế độ tiến độ tự động ở phần 3.6 "Chuyển đổi chế độ tiến độ của nhiệm vụ từ  thủ công sang tự động " trong chương này.

Nhiệm vụ: Tại nhà xuất bản Lucerne Publishing, bạn đã thu thập được các cái tên của các nhiệm vụ ban đầu cho việc ra mắt cuốn sách mới.

Trong ví dụ này, bạn sẽ nhập tên của các nhiệm vụ.

Bạn cần đến tập tin Simple Tasks_Start trong thư mục Practices/Chapter03 đi kèm với cuốn  sách này. Mở tập tin Simple Tasks_Start và lưu nó thành file mới (save as) là Simple Task.

Bước 1: Kích trực tiếp vào ô dữ liệu ngay bên dưới tiêu đề cột Task Name. Bước 2: Gõ Assign launch team members và sau đó nhấn phím Enter.

Nhiệm vụ mà bạn vừa nhập được cấp cho một số ID (Identification-số thứ tự định dạng cá  nhân). Mỗi nhiệm vụ chỉ có một số ID duy nhất, nhưng nó không nhất thiết phải là sự thể hiện thứ  tự mà các nhiệm vụ xảy ra. Màn hình của bạn sẽ trông giống như hình dưới đây.

Bởi vì đây là một nhiệm vụ có chế độ tiến độ thủ công-Manual Scheduled ( mặc định và đã

được biểu thị trong cột có nhãn Task Mode) nên không có thời hạn thực hiện nhiệm vụ ( ô dữ  liệu tương ứng thuộc cột có nhãn Duration không có gì) hay thời điểm thực hiện nhiệm vụ ( ô dữ  liệu tương ứng thuộc cột có nhãn Start và Finish không có gì), và nhiệm vụ này vẫn chưa có một  thanh bar Gantt cho nó trong phần biểu đồ của khung nhìn Gantt Chart. Trong phần tiếp theo bạn

Chương III 29

Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

sẽ làm việc với chế độ tiến độ tự thì luôn luôn có thời hạn thực hiện (Duration) và thời điểm thực  hiện (Start và Finish).

Hiển thị trong cột này thể hiện là chế độ tiến độ của

nhiệm vụ là thủ công hay tự động

Hãy nghĩ rằng một nhiệm vụ có chế độ tiến độ thủ công là một sự giữ chỗ lúc ban đầu mà  bạn có thể tạo ra bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của việc lên tiến độ. Vào  lúc này bạn có thể không biết gì nhiều hơn ngoài cái tên của nhiệm vụ và điều đó không có vấn đề  gì cả. Khi bạn nhận ra hoặc quyết định cần phải chi tiết hơn về nhiệm vụ, chẳng hạn như khi nào  thì nó xảy ra, thì bạn có thể thêm những chi tiết đó cho kế hoạch

Bước 3: Nhập tên cho các nhiệm vụ sau, nhấn phím Enter sau mỗi lần nhập:

Design and order marketing material

Distribute advance copies

Coordinate magazine feature articles

Launch public web portal for book

Màn hình máy tính của bạn có lẽ nhìn cũng tương tự như thế này.

Trong khi xem lại các nhiệm vụ mà bạn đã nhập vào, bạn nhận ra rằng bạn đã bỏ quên một  nhiệm vụ. Bạn muốn nhập nhiệm vụ này vào giữa hai nhiệm vụ có ID là 2 và 3. Bạn sẽ chèn nhiệm  vụ đó ở bước tiếp theo.

Bước 4: Kích vào tên của nhiệm vụ có ID là 3, Distribute advance copies. Bước5: Trên tab Task, trong nhóm lệnh Insert, kích vào Task .

Project sẽ chèn một hàng cho một nhiệm vụ mới và thay đổi lại số ID của các nhiệm vụ tiếp  theo phía dưới nó. Project đặt tên cho nhiệm vụ mới là <New Task>.

Chương III 30

Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

Bước 6: Với tên của nhiệm vụ mới <New Task> đang được lựa chọn, gõ Public Launch  Phase và sau đó nhấn Enter.

Nhiệm vụ mới đã được thêm vào kế hoạch.

Lưu ý: Để xóa một nhiệm vụ đã được nhập, kích chuột phải vào tên của nhiệm vụ đó và kích  Delete Task trên Shortcut menu xuất hiện.

* Nghiệp vụ quản lý dự án: Xác định đúng các nhiệm vụ cho việc chuyển giao của dự án

Mỗi dự án có một mục tiêu hoặc một ý định cuối cùng: đó lý do mà dự án đã bắt đầu. Điều  này được gọi là sự chuyển giao của dự án. Sự chuyển giao này có thể là một sản phẩm hữu hình,  chẳng hạn như một cuốn sách mới, hoặc một dịch vụ hoặc một sự kiện, chẳng hạn như một bữa  tiệc ra mắt sản phẩm. Xác định đúng các nhiệm vụ để tạo ra sự chuyển giao là một kỹ năng cần  thiết cho một người quản lý của dự án. Danh sách các nhiệm vụ mà bạn tạo ra trong Project cần  mô tả tất cả các công việc cần thiết, và chỉ là những công việc cần thiết mà thôi để hoàn thành dự  án thành công.

Khi phát triển danh sách các nhiệm vụ, bạn có thể thấy nó rất hữu ích để phân biệt phạm vi  của sản phẩm từ phạm vi của dự án. Phạm vi của sản phẩm mô tả chất lượng, tính năng và chức  năng của sự chuyển giao của dự án. Ví dụ, sự chuyển giao của dự án mà chúng ta đang thực hiện  nhiệm vụ là cuốn sách mới dành cho trẻ em và phạm vi sản phẩm đó có thể bao gồm số lượng các  trang và hình ảnh minh họa. Mặt khác, phạm vi dự án là miêu tả các công việc cần thiết để chuyển  giao một sản phẩm hoặc một dịch vụ nào đó. Trong nhiệm vụ của chương này, phạm vi của dự án  gồm có các nhiệm vụ chi tiết liên quan đến việc tạo ra sự quảng cáo và các ý kiến ban đầu về cuốn  sách.

Phạm vi là một thành phần (cùng với thời gian và chi phí) của công việc quản lý dự án, sẽ  được mô tả trong Phụ lục A.

3.2. Nhập thời hạn thực hiện nhiệm vụ

Thời hạn thực hiện-Duration của một nhiệm vụ đại diện số lượng thời gian bạn mong đợi  nó sẽ được dùng để hoàn thành nhiệm vụ đó. Project có thể làm việc với các thời hạn thực hiện  của nhiệm vụ mà phạm vi từ vài phút cho đến vài tháng. Tuỳ thuộc vào phạm vi của kế hoạch dự  án của bạn, bạn có thể sẽ muốn làm việc với các thời hạn thực hiện của nhiệm vụ trên quy mô theo  giờ, ngày và tuần.

Hãy cùng khám phá các thời hạn thực hiện của nhiệm vụ với một ví dụ. Giả sử rằng một kế  hoạch dự án có lịch dự án với thời gian làm việc được định rõ là từ 08:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều, trong đó đã bao gồm một tiếng dành cho việc nghỉ trưa, từ thứ hai cho đến thứ 6, thời gian  không làm việc là buổi tối ( sau 05:00 giờ chiều ) và những ngày cuối tuần ( thứ 7 và chủ nhật) (Nếu bạn cần xem lại lịch dự án, xem trong chương 2). Nếu bạn ước tính rằng một nhiệm vụ nào  đó sẽ mất 16 tiếng làm việc để hoàn thành thì bạn có thể nhập thời hạn thực hiện của nó là "2d" để  lên tiến độ nhiệm vụ đó trong hai ngày, mỗi ngày làm việc 8 tiếng. Nếu bạn bắt đầu nhiệm vụ đó  vào lúc lúc 8 giờ sáng ngày thứ sáu thì nó sẽ được hoàn thành vào lúc 5 chiều ngày thứ hai của

Chương III 31

Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

tuần kế tiếp, do những ngày cuối tuần không làm việc vì ngày thứ bảy và chủ nhật đã được chỉ  định là thời gian không làm việc- Nonworking time.

Bạn có thể sử dụng các chữ viết tắt sau khi nhập các thời hạn thực hiện nhiệm vụ. Nếu bạn nhập như thế này Nó sẽ hiện thị như sau Và nó có nghĩa là

30m 30 mins 30 phút

6h 6 hrs 6 giờ

4d 4 days 4 ngày

3w 3 wks 3 tuần

2mo 2 mons 2 tháng

Như đã lưu ý trước đó, Project xử lý việc lên tiến độ của các nhiệm vụ trong hai cách. Các  nhiệm vụ có chế độ tiến độ tự động-Automatic Schedule luôn luôn có một thời hạn thực hiện (  mặc định là 1 ngày). Tuy nhiên, các nhiệm vụ có chế độ tiến độ thủ công-Manual Schedule, ban  đầu không có bất kỳ giá trị thời hạn thực hiện nào. Thời hạn thực hiện của một nhiệm vụ là thứ

cần thiết để Project lên tiến độ một nhiệm vụ, do đó nó tạo cảm giác rằng một nhiệm vụ có chế  độ tiến độ thủ công, không yêu cầu một giá trị thời hạn thực hiện, không được Project lên tiến độ.  Tuy nhiên là bạn có thể nhập các giá trị thời hạn thực hiện cho các nhiệm vụ có chế độ tiến độ thủ  công và bạn sẽ làm điều đó trong phần này.

Với các nhiệm vụ có chế độ tiến độ thủ công, bạn có thể nhập các giá trị thời hạn thực hiện  thông thường có sử dụng các chữ viết tắt trong bảng trên, ví dụ "3d" cho thời hạn ba ngày. Bạn  cũng còn có thể nhập các giá trị văn bản cho nó, chẳng hạn như " Check with Bob ". Những giá trị  văn bản này được thay thế bởi giá trị thời hạn thực hiện là 1-day (1ngày) mặc định khi bạn chuyển  đổi một nhiệm vụ từ chế độ tiến độ thủ công sang tự động.

Lưu ý: Project sẽ không cho phép bạn nhập một giá trị văn bản cho giá trị của thời hạn  thực hiện, ngày bắt đầu, ngày kết thúc của nhiệm vụ có chế độ tiến độ tự động.

Project sử dụng các thời lượng thời gian tiêu chuẩn tính theo giờ và phút cho thời hạn thực  hiện: 1 phút bằng 60 giây và 1 giờ bằng 60 phút. Đối các thời hạn thực hiện tính theo thời lượng ngày, tuần và tháng thì bạn có thể sử dụng các mặc định của Project (ví dụ, mỗi tháng có 20 ngày),  hoặc thiết lập các giá trị của riêng bạn. Để làm được điều này, vào tab File, chọn Options, và trong  hộp thoại Project Options, kích Schedule, như được minh họa dưới đây.

Chương III 32

Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

- Trong hộp nhập có nhãn Hours per day: Với việc thiết lập 8 giờ làm việc cho mỗi ngày,  thì việc nhập thời gian thực hiện nhiệm vụ là hai ngày (2d) cũng giống việc nhập là 16 giờ (16h).

- Trong hộp nhập có nhãn Hours per week: Với việc thiết lập 40 giờ làm việc cho mỗi  tuần, thì việc nhập thời gian thực hiện nhiệm vụ là ba tuần (3w) cũng giống việc nhập là 120 giờ  (120h).

- Trong hộp nhập có nhãn Hours per month: Với việc thiết lập 20 ngày làm việc cho mỗi  tháng, thì việc nhập thời gian thực hiện nhiệm vụ là 1 tháng (1mo) cũng giống việc nhập là 160  giờ ( 8 giờ mỗi ngày x 20 ngày trong tháng).

Các ví dụ trong chương này sử dụng các giá trị mặc định của Project: Mỗi ngày làm việc 8 giờ, mỗi tuần làm việc 40 giờ và mỗi tháng làm 20 ngày.

Lưu ý: Nếu cần, bạn có thể lên tiến độ để các nhiệm vụ xảy ra trong cả khoảng thời gian  không làm việc (Nonworking time) cũng như trong thời gian làm việc (Working time). Để làm điều  này, nhập một khoảng thời gian trôi qua (elapsed time) cho thời hạn thực hiện của nhiệm vụ. Bạn  nhập khoảng thời gian trôi qua bằng cách đặt trước các chữ cái viết tắt đơn vị của thời hạn thực  hiện bằng chữ cái " e". Ví dụ, gõ "1ed " để chỉ ra rằng thời hạn thực hiện nhiệm vụ đó là 1 ngày  với 24 giờ làm việc, hoặc " 1ew " tương đương với 1 tuần có bảy ngày làm việc và mỗi ngày làm  24 giờ, hoặc "1emo" tương đương với 1 tháng có ba mươi ngày làm việc và mỗi ngày làm 24 giờ.

Bạn có thể sử dụng khoảng thời gian trôi qua cho các nhiệm vụ mà diễn ra theo thời gian  thực tế ( 1 ngày có 24 tiếng) chứ không chỉ diễn ra theo thời gian làm việc bình thường ( số lượng  thời gian làm việc tùy thuộc vào việc thiết lập của bạn). Ví dụ, một dự án xây dựng có thể có nhiệm  vụ "Đổ bê tông móng" và nhiệm vụ "Dỡ bỏ ván khuôn móng". Nếu như vậy thì bạn cũng có thể  muốn có một nhiệm vụ nữa gọi là "Chờ cho bê tông đông kết" bởi vì bạn chỉ có thể tháo dỡ ván  khuôn khi bê tông đông kết đạt đến một giá trị cường độ nào đó. Nhiệm vụ "Chờ cho bê tông đông  kết" cần phải có một khoảng thời gian trôi qua vì bê tông sẽ đông kết trong một phạm vi bao gồm  các ngày liên tục liên tiếp cho dù đó là ngày làm việc hay ngày không làm việc. Nếu bê tông mất  48 giờ mới đạt cường độ cho phép tháo ván khuôn thì bạn có thể nhập thời hạn thực hiện cho  nhiệm vụ "Chờ cho bê tông đông kết" là "2ed". Nếu bạn bắt đầu nhiệm vụ đó lúc 9 giờ sáng thứ  sáu thì Project sẽ lên tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đó vào lúc 9 sáng ngày chủ nhật. Tuy nhiên,  trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ làm việc với các thời hạn thực hiện không có khoảng thời  gian trôi qua trong Project.

Nhiệm vụ: Tại nhà xuất bản Lucerne Publishing, bạn đã đưa ra danh sách liệt kê các nhiệm  vụ ban đầu tới những người sẽ thực hiện nhiệm vụ đó và các bên liên quan khác của dự án. Và họ  đã đưa cho bạn các thông tin phản hồi sơ bộ ( mặc dù chưa đầy đủ ) về một số thời hạn thực hiện  của nhiệm vụ mà bạn muốn ghi lại trong kế hoạch ra mắt cuốn sách mới.

Trong ví dụ này, bạn sẽ nhập các giá trị khác nhau của thời hạn thực hiện nhiệm vụ, ngày  bắt đầu và kết thúc cho các nhiệm vụ có chế độ tiến độ thủ công mà bạn đã tạo ở bước trên.

Bước 1: Kích vào ô dữ liệu thuộc cột có nhãn Duration tương ứng với nhiệm vụ có ID là  1, Assign lauch team members.

Trường dữ liệu Duration của nhiệm vụ có ID là 1 được chọn.

Bước 2: Gõ 1d và sau đó nhấn phím Enter.

Lưu ý: Bạn cũng có thể kích vào biểu tượng mũi tên lên hoặc xuống để nhập hoặc thay đổi  giá trị trong trường dữ liệu Duration.

Giá trị 1 day sẽ xuất hiện trong trường dữ liệu Duration. Project vẽ một thanh bar Gantt cho nhiệm vụ này, nó bắt đầu tại ngày bắt đầu của dự án mà bạn đã thiết lập trước đó trong Chương  2, đó là ngày 5 tháng 1 năm 2015.

Chương III 33

Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

Trước khi các nhiệm vụ được liên kết với nhau (Link) hoặc ngày bắt đầu hoặc kết thúc cụ  thể được thiết lập, Project sẽ thiết lập tất cả các nhiệm vụ mới mà có một giá trị thời hạn thực hiện  bắt đầu vào ngày bắt đầu của dự án ( Start date trong hộp thoại Project Information). Điều này  đúng cả với các nhiệm vụ có chế độ tiến độ thủ công lẫn tự động.

Bước 3: Nhập các thời hạn thực hiện hoặc cụm từ sau đây cho các nhiệm vụ sau đây: ID Task Name Duration

2 Design and order  marketing material

Check with Marketing team

3 Public Launch Phase Nhấn phím Enter để bỏ qua

nhiệm vụ này

4 Distribute advance copies 2d

Đối với nhiệm vụ có ID là 5, Coordinate magazine feature articles, bạn sẽ nhập ngày bắt  đầu và ngày kết thúc và Project sẽ tính toán thời hạn thực hiện.

Bước 4: Trong trường dữ liệu thuộc cột có nhãn Start tương ứng với nhiệm vụ có ID là 5,  gõ 19/1/15 rồi sau đó nhấn phím Tab.

Lưu ý: Bạn cũng có thể chọn ngày mà bạn muốn trong trường dữ liệu thuộc cột có nhãn  Start. Kích vào đầu mũi tên mầu đen trong trường dữ liệu đang được chọn và bảng lịch xuất hiện, trong bảng lịch đó di chuyển đến tháng mà bạn muốn. Rồi sau đó kích vào ngày bạn muốn.

Bước 5: Trong trường dữ liệu thuộc cột có nhãn Finish tương ứng với nhiệm vụ có ID là  5, gõ 27/1/15 rồi sau đó nhấn phím Enter.

Project tính toán thời hạn thực hiện nhiệm vụ là sáu ngày. Lưu ý đây là sáu ngày làm việc:  Từ thứ Hai đến thứ Tư, và ngày thứ Sáu của tuần đầu tiên, và sau đó là ngày thứ hai và thứ ba của  tuần kế tiếp. Project cũng vẽ thanh bar Gantt cho nhiệm vụ, kéo dài trên các ngày làm việc này  cộng với các ngày không làm việc (sự kiện tinh thần Thứ 5 ngày 22 tháng 1 mà bạn thiết lập trong  chương hai cộng với ngày nghỉ cuối tuần) nằm giữa chúng, được hiển thị như sau đây.

Bước 6: Đối với nhiệm vụ ID 6, Launch public web portal for the book, bạn không biết  thời hạn thực hiện lẫn ngày bắt đầu hoặc ngày kết thúc, nhưng bạn vẫn có thể nắm bắt được những

Chương III 34

Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

gì mà bạn biết.

Bước 7: Trong trường dữ liệu thuộc cột có nhãn Start của nhiệm vụ 6, gõ About two weeks  before launch complete và sau đó nhấn Enter.

Cũng như giá trị thời hạn thực hiện của một nhiệm vụ có chế độ tiến độ thủ công, bạn cũng  có thể nhập một chuỗi văn bản cho ngày bắt đầu hoặc kết thúc hoặc cho cả hai. Khi nhiệm vụ này  được chuyển đổi sang chế độ tiến độ tự động, chuỗi văn bản đó sẽ được thay thế bởi các ngày cụ  thể.

* Nghiệp vụ quản lý dự án: Làm thế nào mà bạn đến gần được thời hạn thực hiện chính  xác?

Bạn nên xem xét hai quy tắc chung sau khi ước lượng thời hạn thực hiện nhiệm vụ:

- Thời hạn thực hiện của toàn bộ dự án thường tương đương với thời hạn hiện của nhiệm  vụ; các dự án kéo dài thường có xu hướng có các nhiệm vụ có thời hạn thực hiện dài hơn so với  các nhiệm vụ trong các dự án ngắn.

- Nếu bạn theo dõi quá trình thực hiện của dự án so với kế hoạch của bạn (sẽ được mô tả  trong chương 7 và một số chương tiếp theo) bạn cần phải xem xét mức độ chi tiết mà bạn muốn  áp dụng cho các nhiệm vụ trong kế hoạch của bạn. Ví dụ, nếu bạn có một dự án kéo dài nhiều năm,  có thể là không thiết thực hoặc thậm chí là không thể khi theo dõi các nhiệm vụ được đo theo phút  hoặc giờ. Nói chung, bạn nên đo thời hạn thực hiện của nhiệm vụ ở mức độ chi tiết thấp nhất.

Đối với các dự án bạn làm việc trong cuốn sách này thì thời hạn thực hiện được cung cấp  cho bạn. Còn đối với các dự án của bạn thì bạn sẽ thường phải ước lượng thời hạn thực hiện của  các nhiệm vụ. Nguồn tư liệu tốt cho việc ước lượng thời hạn thực hiện gồm có:

- Thông tin lịch sử từ các dự án tương tự trước đó.

- Ước lượng từ những người mà sẽ hoàn thành nhiệm vụ của bạn.

- Sự phán đoán lão luyện của những người đã quản lý các dự án tương tự.

- Các mức trung bình của các cơ quan tổ chức chuyên nghiệp hoặc công nghiệp mà đã thực  hiện các dự án tương tự như dự án của bạn.

Một quy tắc đã qua kinh nghiệm được gọi là quy tắc 8/80. Quy tắc này đề xuất thời hạn  thực hiện nhiệm vụ từ 8 giờ (hoặc một ngày) đến 80 giờ (10 ngày làm việc, hoặc hai tuần) là thời  hạn chuẩn. Các nhiệm vụ mà thời hạn thực hiện ngắn hơn một ngày có thể là bị chia quá nhỏ và  nhiệm vụ có thời hạn thực hiện lâu hơn hai tuần có thể là quá dài để quản lý đúng. Có nhiều lý do  chính đáng để phá vỡ quy tắc này, nhưng đối với hầu hết các công việc trong các dự án của bạn  thì nó có đáng để xem xét.

Đối với sự phức tạp, các dự án có thời hạn thực hiện dài hoặc các dự án bao gồm một lượng  lớn các ẩn số, thì bạn có thể tạo các ước lượng về thời hạn thực hiện chi tiết chỉ của những nhiệm  vụ được bắt đầu sớm và được hoàn thành sớm (ví dụ, trong vòng 2-4 tuần). Sau đó bạn chỉ có thể  ước lượng thời hạn thực hiện rất chung chung cho các nhiệm vụ mà chúng sẽ bắt đầu sau đó (ví  dụ, sau 2-4 tuần). Bạn có thể duy trì một buổi họp định kỳ về việc ước lượng thời hạn thực hiện  của nhiệm vụ với các nhóm đều đặn theo thời gian.

Đối với các dự án phức tạp, có lẽ bạn sẽ kết hợp những điều này và các chiến lược khác để  ước lượng thời hạn thực hiện của nhiệm vụ. Bởi vì việc ước lượng thời hạn thực hiện của nhiệm  vụ không chính xác là một nguồn rủi ro chính trong bất kỳ dự án nào, nên việc tạo ra các ước lượng  tốt là kết quả của những nỗ lực đáng giá đã bỏ ra.

3.3. Nhập nhiệm vụ cột mốc quan trọng

Ngoài việc nhập các nhiệm vụ cần hoàn thành, bạn cũng có thể muốn kê khai một sự kiện  quan trọng cho kế hoạch của dự án của bạn, chẳng hạn như ngày kết thúc một giai đoạn quan trọng  của dự án. Để làm được điều này, bạn sẽ tạo ra một nhiệm vụ cột mốc-Milestone Task.

Chương III 35

Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

Các nhiệm vụ cột mốc là các sự kiện quan trọng mà hoặc là đạt được trong kế hoạch (  chẳng hạn như sự hoàn thành của một giai đoạn của công việc) hoặc là áp đặt lên kế hoạch ( chẳng  hạn như một thời hạn chót để chính thức xin tài trợ vốn). Bởi vì bản thân nhiệm vụ cột mốc thường  không bao gồm ất kỳ sự làm việc gì nên các nhiệm vụ cột mốc được đại diện bởi các nhiệm vụ có  thời hạn thực hiện bằng không.

Nhiệm vụ: Tại nhà xuất bản Lucerne Publishing, bạn chỉ được biết ngày mà các hoạt động  lên kế hoạch của việc ra mắt cuốn sách mới cần phải được hoàn tất để việc ra mắt cuốn sách diễn  ra đúng thời gian. Và bạn muốn ngày này được hiển thị trong kế hoạch.

Trong ví dụ này, bạn sẽ tạo ra một nhiệm vụ cột mốc .

Bước 1: Kích vào tên của nhiệm vụ có ID là 3, Public Launch Phase.

Bước 2: Trên tab Task, trong nhóm lệnh Insert, kích Milestone .

Project chèn một hàng cho nhiệm vụ mới và thay đổi lại số thứ tự (ID) của các nhiệm vụ  tiếp theo ở phía sau nó. Project đặt tên cho nhiệm vụ mới là <New Milestone> và đưa cho nó một  thời hạn thực hiện 0 ngày. Cũng như các nhiệm vụ mới khác, nhiệm vụ cột mốc này ban đầu được  lên tiến độ vào ngày bắt đầu của dự án là ngày 05 tháng 1.

Bước 3: Với việc tên của nhiệm vụ cột mốc <New Milestone> đang được chọn, gõ  Planning complete! rồi sau đó nhấn phím Enter.

Nhiệm vụ cột mốc này đã được thêm vào kế hoạch của bạn.

Trong phần biểu đồ phía bên phải của khung nhìn Gantt Chart thì nhiệm vụ cột mốc xuất  hiện với biểu tượng của 1 viên kim cương ( hình thoi).

Lưu ý: Bạn có thể đánh dấu một nhiệm vụ có bất cứ thời hạn thực hiện nào là một nhiệm  vụ cột mốc. Kích đúp vào tên của nhiệm vụ để hiển thị hộp thoại Task Information, và sau đó  kíc vào tab Advanced và tích chọn vào hộp kiểm có nhãn Mark task as milestone.

3.4. Tạo ra các nhiệm vụ khái quát để tạo đề cương cho kế hoạch

Bạn sẽ thấy nó hữu ích sử dụng các nhiệm vụ khái quát-Summary Task để tổ chức xắp xếp  các nhóm của các nhiệm vụ có liên quan chặt chẽ với nhau trong một dạng đề cương (Outline). Khi các nhiệm vụ khái quát được sắp xếp theo trình tự thời gian thì các nhiệm vụ khái quát cấp cao nhất được gọi là các giai đoạn.

Khi xem xét một kế hoạch của dự án, việc nhìn thấy các nhiệm vụ được tổ chức trong một  cấu trúc dạng đề cương sẽ giúp bạn và các bên liên quan suy nghĩ về các đầu mục công việc chính. Ví dụ, người ta thường phân chia các dự án xuất bản sách thành thành các giai đoạn là: biên tập,  thiết kế và sản xuất. Với một cấu trúc đề cương được áp dụng, sau đó bạn có thể bung ra hoặc thu

Chương III 36

Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

gọn đề cương để chỉ hiển thị mức độ chi tiết mà bạn muốn. Bạn tạo ra một cấu trúc đề cương bằng  cách thụt lề vào ra các nhiệm vụ. Trong Project, các nhiệm vụ thụt vào bên dưới một nhiệm vụ  khái quát được gọi là nhiệm vụ con.

Các nhiệm vụ khái quát được mặc định là chế độ tiến độ tự động và không phải là thủ công. Thời hạn thực hiện của một nhiệm vụ khái quát có chế độ tiến độ tự động được tính toán bởi  Project, là khoảng thời gian tính từ ngày bắt đầu sớm nhất cho tới ngày kết thúc muộn nhất của  các nhiệm vụ con của nó. Nếu bạn trực tiếp chỉnh sửa thời hạn thực hiện hoặc ngày bắt đầu hoặc  ngày kết thúc của một nhiệm khái quát có chế độ tiến độ tự động thì nó sẽ được chuyển thành  nhiệm vụ có chế độ tiến độ thủ công.

Khi một nhiệm vụ khái quát ở chế độ tiến độ thủ công, thời hạn thực hiện của nó sẽ được  tính toán dựa trên các nhiệm vụ con của nó, y như thời hạn thực hiện của một nhiệm vụ khái quát có độ tiến độ tự động. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa thời hạn thực hiện của nhiệm vụ khái quát có chế độ tiến độ thủ công và Project sẽ theo dõi cả thời hạn thực hiện thủ công mà bạn đã nhập  vào lẫn thời gian hạn thực hiện được tính toán.

Lưu ý: Bạn sẽ làm việc với các nhiệm vụ khái quát với cả hai thời hạn thực hiện thủ công  và thời hạn thực hiện được tính toán tự động trong chương 9.

Cấp cao nhất trong cấu trúc đề cương của một kế hoạch được gọi là nhiệm vụ tổng quát  của dự án-Project Summary Task. Theo mặc định Project tự động tạo ra nhiệm vụ tổng quát của  dự án nhưng không hiển thị nó. Bởi vì nhiệm vụ tổng quát của dự án có cấp cao nhất trong cấu  trúc đề cương của kế hoạch nên nó bao gồm các chi tiết được cuộn lên roll-up từ tất cả các nhiệm  vụ con. Nó cũng đại diện cho toàn bộ thời hạn thực hiện của kế hoạch, do đó nó là một cách tiện  dụng để nhìn thấy một số các chi tiết thiết yếu, chẳng hạn như thời hạn thực hiện tổng thể của kế  hoạch.

* Nghiệp vụ quản lý dự án: Lập kế hoạch kiểu Top-down và Bottom-up

Hai phương pháp phổ biến để phát triển các nhiệm vụ và các giai đoạn trong dự án là lập  kế hoạch từ trên xuống (Top-down) và lập kế hoạch từ dưới lên (Bottom-up):

- Lập kế hoạch kiểu Top-down: xác định giai đoạn chính hoặc các thành phần chính trong  dự án trước khi điền vào tất cả các chi tiết được yêu cầu để hoàn thành các giai đoạn đó, và đại  diện là các nhiệm vụ khái quát. Các dự án phức tạp có thể có một vài lớp nhiệm vụ khái quát được  lồng nhau. Phương pháp này thực hiện từ tổng quát đến chi tiết cụ thể.

- Lập kế hoạch kiểu Bottom-up: xác định càng nhiều các nhiệm vụ ở mức chi tiết nhất có  thể thì càng tốt trước khi lên đề cương chúng thành các nhóm theo logic được gọi là các giai đoạn  hoặc các nhiệm vụ khái quát. Phương pháp này thực hiện từ chi tiết cụ thể đến tổng quát.

Tạo ra nhiệm vụ và các giai đoạn chính xác cho hầu hết các dự án phức tạp đòi hỏi một sự  kết hợp của cả hai phương pháp lập kế hoạch Top-down và Bottom-up. Thông thường, một người  quản lý của dự án bắt đầu lập các giai đoạn chính (lập kế hoạch kiểu Top-down) và các tài nguyên là những người sẽ thực thi trong dự án cung cấp các nhiệm vụ chi tiết để điền vào từng giai đoạn  đó (lập kế hoạch kiểu Bottom-up).

Nhiệm vụ của phần này: Tại nhà xuất bản Lucerne Publishing, kế hoạch ra mắt cuốn sách  bây giờ đã được ráp lại với nhau đủ để tổ chức xắp xếp kế hoạch thành hai giai đoạn tuần tự.

Trong ví dụ này, bạn lên đề cương danh sách các nhiệm vụ của bạn bằng cách tạo ra các  nhiệm vụ khái quát:

Bước 1: Chọn tên của các nhiệm vụ có ID từ 5 đến 7.

Đây là những nhiệm vụ mà bạn muốn chúng là các nhiệm vụ con của giai đoạn - Public  launch phase.

Bước 2: Trên tab Task, trong nhóm lệnh Schedule, kích Indent Task.

Chương III 37

Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

Project nâng cấp nhiệm vụ ID 4 thành một nhiệm vụ khái quát và chuyển nó sang chế độ  tiến độ tự động. Hoặc bạn có thể nghĩ là Project đã hạ cấp các nhiệm vụ có ID từ 5 đến 7 thành  các nhiệm vụ con. Dù suy nghĩ theo cách nào thì kế hoạch này bây giờ bao gồm một nhiệm vụ  khái quát và các nhiệm vụ con.

Nhiệm vụ khái quát Thanh bar của nhiệm vụ khái  quát

Các nhiệm vụ con

Lưu ý: Nếu bạn muốn hạ cấp một nhiệm vụ khái quát quay trở lại thành một nhiệm vụ con,  bạn phải thay đổi cấu trúc đề cương của các nhiệm vụ con bên dưới nhiệm vụ vụ khái này. Chọn

tất cả các nhiệm vụ con và sau đó kích vào lệnh Outdent trong nhóm lệnh Schedule thuộc tab  Task.

Chú ý tới ảnh hưởng về việc lên tiến độ của việc tạo ra nhiệm vụ khái ở trên. Bởi vì nhiệm  vụ 6 đã có ngày bắt đầu và kết thúc cụ thể nên Project thiết lập ngày bắt đầu của nhiệm vụ khái  quát ( và nhiệm con khác của nó mà có thời hạn thực hiện) cùng với ngày bắt đầu của nhiệm vụ 6, ngày 19 tháng 1.

Tiếp theo bạn sẽ tạo ra một nhiệm vụ khái quát khác theo một cách thức khác. Bước 3: Lựa chọn tên của các nhiệm vụ có ID từ 1 tới 3.

Bước 4: Trên tab Task, trong nhóm lệnh Insert, kích Summary .

Project chèn một hàng cho một nhiệm vụ mới, thụt lề các nhiệm vụ được chọn ở bước 3 và đổi lại số ID của tất cả các nhiệm vụ phía sau. Project sẽ đặt tên cho nhiệm vụ mới này là  <Summary New Task>.

Bước 5: Với tên của nhiệm vụ <Summary New Task> đang được lựa chọn, gõ Planning  Phase và nhấn Enter.

Bây giờ kế hoạch đã được tổ chức thành hai giai đoạn công việc.

Chương III 38

Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

3.5. Tạo ra các phụ thuộc về nhiệm vụ bằng các liên kết

Khi bạn liên kết các nhiệm vụ, bạn tạo các mối quan hệ về việc lên tiến độ giữa các nhiệm  vụ đó. Những mối quan hệ về nhiệm vụ này được gọi là các phụ thuộc- Dependence, kiểu như "sự  bắt đầu của nhiệm vụ này bị phụ thuộc vào việc hoàn thành một nhiệm vụ trước nó". Một khi bạn  tạo ra các phụ thuộc về nhiệm vụ (còn gọi là các liên kết-Link), Project có thể tự động điều chỉnh  việc lên tiến độ của các nhiệm vụ được liên kết khi các thay đổi xảy ra trong kế hoạch của bạn.

Tạo các phụ thuộc bằng việc liên kết các nhiệm vụ là rất quan trọng để nhận được toàn bộ lợi ích  từ công cụ lên tiến độ của Project.

Hãy xem xét một kiểu quan hệ phụ thuộc mà bạn có thể tạo ra giữa hai nhiệm vụ. Hầu hết  các kế hoạch yêu cầu các nhiệm vụ phải được thực hiện theo một thứ tự cụ thể. Ví dụ, nhiệm vụ  “viết một chương” nào đó của một cuốn sách cần phải được hoàn thành trước nhiệm vụ “chỉnh sửa  chương” đó có thể xảy ra. Hai nhiệm vụ này có một mối quan hệ phụ thuộc kiểu finish-to-start (  kết thúc-tới-bắt đầu), và nó có hai khía cạnh:

- Nhiệm vụ thứ hai phải xảy ra sau nhiệm vụ đầu tiên, đây là trình tự xảy ra.

- Nhiệm vụ thứ hai chỉ có thể xảy ra chỉ khi nhiệm vụ đầu tiên được hoàn thành, và đây là  sự phụ thuộc.

Trong Project, nhiệm vụ đầu tiên (" Viết một chương” của cuốn sách ) được gọi là nhiệm  vụ tiền nhiệm-Predecessor bởi vì nó đi trước các nhiệm vụ phụ thuộc vào nó. Nhiệm vụ thứ hai (  " Chỉnh sửa chương” đó của cuốn sách ) được gọi là nhiệm vụ kế nhiệm-Successor bởi vì nó nối  tiếp hoặc đi theo sau các nhiệm vụ mà nó phụ thuộc vào. Bất kỳ nhiệm vụ nào đều có thể là nhiệm  vụ tiền nhiệm của một hoặc nhiều nhiệm vụ kế nhiệm. Tương tự như vậy, bất kỳ nhiệm vụ nào  cũng có thể là nhiệm vụ kế nhiệm của một hoặc nhiều nhiệm vụ tiền nhiệm.

Mặc dù điều này nghe có vẻ phức tạp, nhưng hai nhiệm vụ chỉ có thể có một trong bốn  kiểu quan hệ về nhiệm vụ.

Mối quan hệ phụ

thuộcNghĩa là Thể hiện trong khung

nhìn Gantt ChartVí dụ

Finish-to-start (FS)

Ngày kết thúc của nhiệm  vụ tiền nhiệm quyết định  ngày bắt đầu của nhiệm vụ  kế nhiệm. Đây là mối quan  hệ về nhiệm vụ mặc định.

Một chương của cuốn  sách phải được viết  trước khi nó có thể  được chỉnh sửa.

Start-to-start (SS) Ngày bắt đầu của nhiệm  vụ tiền nhiệm quyết định

ngày bắt đầu của nhiệm vụ

kế nhiệm.

Đặt in và đặt giấy có liên  quan chặt chẽ, và chúng  nên bắt đầu cùng một  lúc.

Chương III 39

Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

Finish-to-finish (FF)

Start-to-finish (SF)

Ngày kết thúc của nhiệm  vụ tiền nhiệm quyết định  ngày kết thúc của nhiệm  vụ kế nhiệm.

Ngày bắt đầu của nhiệm  vụ tiền nhiệm quyết định  ngày kết thúc của nhiệm  vụ kế nhiệm.

Các nhiệm vụ yêu cầu  các thiết bị cụ thể phải  kết thúc trước khi thời  gian thuê chúng kết thúc .

Thời điểm máy in bắt  đầu chạy quyết định  nhiệm vụ lựa chọn máy  đóng sách phải kết thúc.

Lưu ý: Bạn có thể điều chỉnh mối quan hệ về tiến độ giữa các nhiệm vụ tiền nhiệm và  nhiệm vụ kế nhiệm với thời gian sớm-lead time hoặc thời gian trễ ( chậm)- lag time. Ví dụ, bạn có  thể thiết lập một thời gian trễ 2 ngày giữa thời điểm kết thúc của một nhiệm kế nhiệm và thời điểm  bắt đầu của nhiệm vụ kế nhiệm của nó. Để biết thêm thông tin, xem trong chương 8.

Sự thể hiện các quan hệ về nhiệm vụ và việc giải quyết các thay đổi tới ngày bắt đầu và kết  thúc đã được lên tiến độ là hai lĩnh vực mà việc sử dụng một công cụ lên tiến độ giống như Project thực sự đáng giá. Ví dụ, bạn có thể thay đổi thời hạn thực hiện của nhiệm vụ hoặc thêm hoặc gỡ  bỏ các nhiệm vụ ra khỏi một chuỗi các nhiệm vụ được liên kết, và Project sẽ tự động lên lại tiến  độ các nhiệm vụ cho phù hợp.

Các mối quan hệ về nhiệm vụ xuất hiện trong một số cách trong Project, bao gồm như sau:

- Trong phần biểu đồ của khung nhìn Gantt và trong khung nhìn Network Diagram, các  mối quan hệ về nhiệm vụ xuất hiện là các đường thẳng kết nối các nhiệm vụ.

- Trong các bảng biểu, chẳng hạn như bảng Entry, các số ID của các nhiệm vụ tiền nhiệm  sẽ xuất hiện trong trường dữ liệu Predecessor của các nhiệm vụ kế nhiệm. (Bạn có thể cần phải  kéo thanh đứng đang chia đôi khung nhìn thành hai phần sang bên phải để thấy cột có nhãn  Predecessor).

Nhiệm vụ: Tại nhà xuất bản Lucerne Publishing. Kế hoạch ra mắt cuốn sách mới đang  liên kết các phần riêng lẻ của nó rất tốt. Các nhiệm vụ đã được lên đề cương bên dưới các nhiệm  vụ khái quát, và bây giờ bạn đã sẵn sàng để tạo ra các mối quan hệ về nhiệm vụ.

Trong ví dụ này, bạn liên kết các nhiệm vụ để tạo ra các phụ thuộc về nhiệm vụ giữa chúng: Bước 1: Chọn tên của nhiệm vụ có ID là 2 và 3.

Bước 2: Trên tab Task, trong nhóm lệnh Schedule, kích Link the Selected Tasks .

Nhiệm vụ có ID là 2 và 3 được liên kết bởi sự phụ thuộc mặc định finish-to-start. Đường liên kết biểu thị một mối quan hệ về nhiệm vụ giữa chúng

Chương III 40

Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

Chú ý rằng nhiệm vụ 3 trước đây không có ngày bắt đầu-Start và ngày kết thúc-Finish, nhưng bằng cách làm cho nó là một nhiệm vụ kế nhiệm của nhiệm vụ 2, bạn đã đưa cho Project đủ thông tin để cấp cho nhiệm vụ 3 một ngày bắt đầu: ngày 06 tháng 1, ngày làm việc tiếp sau khi  kết thúc nhiệm vụ 2.

Bạn có chú ý việc làm nổi bật bằng màu xanh da trời của một số trường dữ liệu Duration,  Start và Finish khi bạn liên kết các nhiệm vụ? Project làm nổi bật các giá trị bị ảnh hưởng sau  mỗi lần bạn thay đổi việc lên tiến độ trong kế hoạch.

Lưu ý: Để hủy bỏ liên kết giữa các nhiệm vụ, chọn các nhiệm vụ mà bạn muốn hủy bỏ liên

kết và sau đó kích vào Unlink Tasks trong trong nhóm lệnh Schedule trên tab Task. Tiếp theo, bạn sẽ liên kết nhiệm vụ 3 và 4 bằng một cách khác.

Bước 3: Chọn tên của nhiệm vụ 4, Planning complete!

Bước 4: Trên tab Task, trong nhóm lệnh Properties, kích vào Information . Hộp thoại Task Information sẽ xuất hiện.

Bước 5: Kích vào tab Predecessors.

Bước 6: Kích vào ô dữ liệu trống không ngay bên dưới tiêu đề cột Task Name và sau đó  nhấp vào hình mũi tên nhỏ màu đen xuất hiện ở bên phải ô dữ liệu này.

Bước 7: Trong danh sách liệt kê tên các nhiệm vụ hiện ra, kích vào Design and order  marketing material.

Bước 8: Nhấn nút OK để đóng hộp thoại Task Information.

Nhiệm vụ 3 và 4 đã được liên kết bởi mối quan hệ Finish-to-Start.

Lưu ý: Hãy nhớ lại rằng bất cứ nhiệm vụ nào đều có thể có nhiều nhiệm vụ tiền nhiệm. Một cách mà bạn có thể chỉ rõ các nhiệm vụ tiền nhiệm thêm vào là thêm chúng trong tab Prodecessor thuộc hộp thoại Task Information. Đối với các mối quan hệ Finish-to-Start ( kiểu  liên kế mặc định ), nhiệm vụ tiền nhiệm có ngày kết thúc muộn nhất quyết định ngày bắt đầu của  nhiệm vụ kế nhiệm. Nhiệm vụ tiền nhiệm này đôi khi được gọi là "nhiệm vụ tiền nhiệm phát  động"-Driving predecessor bởi vì nó quyết định hoặc phát động ngày bắt đầu của nhiệm vụ kế  nhiệm của nó. Project bao gồm một tính năng mà giúp bạn thấy nhiệm vụ tiền nhiệm phát động  và các mối quan hệ của nhiệm vụ kế nhiệm một cách dễ dàng hơn. Tính năng này được gọi là “lộ  trình hay đường đi của nhiệm vụ”- Task Path và được mô tả trong Chương 8.

Tiếp theo bạn sẽ liên kết tất cả các nhiệm vụ con bên dưới nhiệm vụ khái quát Public  Launch Phase trong một thao tác.

Bước 9: Chọn tên của các nhiệm vụ có ID từ 6 đến 8.

Bước 10: Trên tab Task, trong nhóm lệnh Schedule, kích Link the Selected Tasks .

Chương III 41

Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

Các nhiệm vụ từ 6 tới 8 được liên kết.

Lưu ý: Nhiệm vụ có ID từ 6 đến 8 là liền kề với nhau. Để chọn các nhiệm vụ mà chúng  không nằm liền kề nhau, chọn nhiệm vụ đầu tiên rồi giữ phím Ctrl và sau đó chọn các nhiệm vụ  khác.

Có một số cách liên kết các nhiệm vụ, và sau đây bạn sẽ sử dụng thêm một cách nữa để  liên kết hai giai đoạn của kế hoạch ra mắt cuốn sách mới.

Bước 11: Trong phần biểu đồ của khung nhìn Gantt Chart, di chuyển con trỏ chuột tới  thanh bar Gantt của nhiệm vụ khái quát có ID là 1- Planning Phase, và sau đó kích ( có giữ phím  trái chuột) và kéo xuống vị trí thanh bar Gantt của nhiệm vụ khái quát 5- Public Launch Phase.

Lưu ý rằng trong quá trình bạn kéo con trỏ chuột, biểu tượng con trỏ chuột sẽ thay đổi sang  biểu tượng liên kết và cửa sổ nhỏ xuất hiện (pop -up window) cập nhật thông tin khi bạn di chuột  qua thanh các bar Gantt khác.

Pop-up window

Khi con trỏ chuột nằm trên thanh bar Gantt của nhiệm vụ khái quát 5, nhả phím trái chuột  đang giữ.

Hai nhiệm vụ khái quát 1 và 5 đã được liên kết bởi mối quan hệ kiểu Finish-to-Start. Cho đến thời điểm này, bạn đã sử dụng ba cách khác nhau để liên kết các nhiệm vụ. Một  cách đơn giản khác để tạo ra một mối quan hệ về nhiệm vụ là nhập số ID của nhiệm vụ tiền nhiệm

Chương III 42

Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

trong trường dữ liệu Predecessors của nhiệm vụ kế nhiệm. Khi bạn sử dụng Project nhiều hơn  nữa, có thể bạn sẽ tìm thấy trong số các cách đó một cách mà bạn thấy thích hợp cho mình hoặc  tìm ra các cách khác để liên kết các nhiệm vụ.

Lưu ý: Khi làm việc với các nhiệm vụ khái quát, bạn có thể hoặc là liên kết trực tiếp các  nhiệm vụ khái quát (như bạn đã làm ở trên ) hoặc liên kết nhiệm vụ muộn nhất của giai đoạn đầu  tiên với nhiệm vụ sớm nhất trong giai đoạn thứ hai. Kết quả về việc lên tiến độ là như nhau trong  cả hai trường hợp. Tuy nhiên, dù trong bất cứ trường hợp nào bạn cũng không thể liên kết một  nhiệm vụ khái quát tới một trong số các nhiệm vụ con của nó. Làm như thế tạo ra một vấn đề về  việc lên tiến độ vòng tròn và không lôgic, vì thế Project không cho phép điều đó xảy ra.

Để kết thúc ví dụ này, bạn sẽ nhập một giá trị thời hạn thực hiện cụ thể cho nhiệm vụ 3.  Đội ngũ marketing của nhà xuất bản Lucerne Publishing đã báo cáo rằng ước tính của họ đối với  nhiệm vụ 3 là nó nên có một thời hạn thực hiện là là hai tuần .

Bước 13: Trong trường dữ liệu Duration của nhiệm vụ 3, gõ 2w và sau đó nhấn Enter. Chú ý rằng thời hạn thực hiện mới của nhiệm vụ 3 đã khiến thời hạn thự hiện của nhiệm  vụ khái quát Planning Phase tăng lên, nhưng nó lại không ảnh hưởng tới việc lên tiến độ của nhiệm  cột mốc 4. Tại sao lại không? Hãy nhớ rằng nhiệm vụ cột mốc này vẫn đang trong chế độ tiến độ  thủ công. Bạn có thể bắt buộc Project điều chỉnh ngày ngày bắt đầu và kết thúc của nhiệm vụ này  trong khi vẫn giữ chế độ tiến độ thủ công của nó.

Bước 14: Chọn tên của nhiệm vụ 4.

Bước 15: Trên tab Task, tại nhóm lệnh Schedule, kích Respect Links

.

Project sẽ lên lại tiến độ cho nhiệm vụ 4 để bắt đầu sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiền  nhiệm của nó, nhiệm vụ 3. Bạn có thể thấy rằng sự bắt đầu của nhiệm vụ khái quát 5- Public  Launch Phase đã không tôn trọng mối liên kết của nó với nhiệm vụ tiền nhiệm của nó, nhiệm vụ  khái quát 1- Phase summary task. Việc kích vào lệnh Respect Link cùng với nhiệm vụ khái quát  5- Public Launch Phase đang được chọn sẽ không khiến nó lên lại tiến độ như khi nó đã làm với  nhiệm vụ 4. Đó là bởi vì ngày bắt đầu và kết thúc của nhiệm vụ khái quát được dẫn dắt bởi ngày  bắt đầu sớm nhất và ngày kết thúc muộn nhất của các nhiệm vụ con của nó, mà trong trường hợp

Chương III 43

Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

này nó vẫn đang trong chế độ tiến độ thủ công. Bạn sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách chuyển  sang chế độ tiến độ tự động ở trong phần tiếp theo.

3.6. Chuyển chế độ tiến độ của nhiệm vụ từ thủ công sang tự động

Theo mặc định Project thiết lập các nhiệm vụ mới trong chế độ tiến độ thủ công-Manually Scheduled. Thực tế, cho đến phần này của cuốn sách bạn đã làm việc chỉ với các nhiệm vụ có chế  độ tiến độ thủ công. Trong Project bạn kiểm soát việc lên tiến độ của các nhiệm vụ theo hai cách  thức khác nhau:

- Làm việc với các nhiệm vụ có chế độ tiến độ thủ công-Manually Scheduled sẽ nhanh chóng  nắm giữ được một số chi tiết nhưng không có sự lên tiến độ các nhiệm vụ. Hãy nghĩ rằng một  nhiệm vụ có chế độ tiến độ thủ công là một sự giữ chỗ ban đầu mà bạn có thể tạo ra bất cứ lúc nào  mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của kế hoạch. Bạn có thể ban đầu không biết gì nhiều hơn  ngoài cái tên của nhiệm vụ và điều đó OK. Khi bạn phát hiện ra hoặc quyết định thêm các chi tiết  về nhiệm vụ này, chẳng hạn như khi nào nó xảy ra, bạn có thể thêm các chi tiết đó tới kế hoạch.

- Làm việc với các nhiệm vụ có chế độ tiến độ tự động-Auto Scheduled để sử dụng đầy đủ  lợi ích của công cụ lên tiến độ mạnh mẽ trong Project.

Với chế độ tiến độ tự động, Project tự động cập nhật các giá trị về tiến độ được tính toán  như thời hạn thực hiện, ngày bắt đầu và kết thúc để đáp ứng tới những thay đổi trong một kế hoạch.  Các thay đổi tới các yếu tố như các ràng buộc, các mối quan hệ về nhiệm vụ hoặc lịch có thể khiến  Project tính toán lại các nhiệm vụ bị ảnh hưởng.

Nhiệm vụ: Tại nhà xuất bản Lucerne Publishing, kế hoạch ra mắt cuốn sách mới đã được  xem xét bởi các tài nguyên là những người sẽ thực hiện công việc và bởi những bên liên quan khác  của dự án. Mặc dù bạn mong đợi kế hoạch này thay đổi một chút khi bạn biết nhiều hơn về sự ra  mắt của cuốn sách, nhưng bây giờ bạn đã đủ tự tin để chuyển đổi chế độ tiến độ của các nhiệm vụ  trong toàn bộ kế hoạch từ thủ công sang tự động.

Trong ví dụ này, bạn chuyển đổi các nhiệm vụ sang chế độ tiến độ tự động và sau đó thay  là thay đổi sự mặc định về chế độ tiến độ để các nhiệm vụ mới tạo có chế độ tiến độ tự động.

Bước 1: Chọn tên của các nhiệm vụ từ 2 tới 4.

Những nhiệm vụ này hiện đang được thiết lập ở chế độ tiến độ thủ công, được biểu thị là

biểu tượng cái đinh ghim trong cột Task Mode.

Bước 2: Trên tab Task, tại nhóm lệnh Tasks, kích Auto Schedule . Project sẽ chuyển các nhiệm vụ này sang chế độ tiến độ tự động.

Project thay đổi các biểu tượng trong cột Task Mode từ hình cái đinh ghim sang biểu tượng

và thay đổi định dạng của các thanh bar Gantt của những nhiệm vụ này để cho biết rằng chúng

đang ở chế độ tiến độ tự động. Tiếp theo, bạn sẽ sử dụng một phương pháp khác để thay đổi chế  độ tiến độ cho một nhiệm vụ .

Bước 3: Kích vào trường dữ liệu thuộc cột có nhãn Task Mode của nhiệm vụ 6 và sau đó

Chương III 44

Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

nhấp vào mũi tên mầu đen xuất hiện ở bên phải ô.

Bước 4: Trong danh sách hiện ra, kích chọn Auto Scheduled.

Lần này, nhiệm vụ 6 đã được lên tiến độ lại để bắt đầu muộn hơn. Tại sao điều này xảy ra? Hãy nhớ tới sự phụ thuộc giữa hai nhiệm vụ khái quát. Sự phụ thuộc này nói rằng, nhiệm vụ Public  Launch Phase nên bắt đầu ngay khi nhiệm vụ Planning Phase được hoàn thành. Tuy nhiên, do nhiệm vụ 6 và các nhiệm vụ con khác của Public Launch Phase được thiết lập ở chế độ tiến độ thủ  công nên Project đã không lên lại tiến độ các nhiệm vụ này để lý giải cho sự phụ thuộc đó.

Tuy nhiên, ngay sau khi bạn thiết lập nhiệm vụ 6 có chế độ tiến độ tự động, Project đã làm  điều đó và cũng điều chỉnh ngày bắt đầu của nhiệm vụ khái quát của nó.

Các nhiệm vụ con còn lại là 7 và 8 vẫn đang ở chế độ tiến độ thủ công, vì vậy Projsect đã  không lên lại tiến độ cho chúng. Bạn sẽ chuyển chế độ tiến độ cho các nhiệm vụ này ở bước tiếp  theo.

Bước 5: Chọn tên của nhiệm vụ 7 và 8.

Bước 6: Trên tab Task, tại nhóm lệnh Tasks, kích Auto Schedule.

Project lên lại tiến độ các nhiệm vụ còn lại. Việc này đã rút ngắn thời hạn thực hiện của  nhiệm vụ Public Launch Phase và của toàn bộ dự án.

Vào lúc này, kế hoạch này đang được thiết lập để bất kỳ nhiệm vụ mới mà bạn có thể nhập  có chế độ tiến độ là thủ công. Bạn có thể vẫn giữ thiết lập này như hiện tại và sau đó chuyển các  nhiệm vụ cụ thể sang chế độ tiến độ tự động. Tuy nhiên, kế hoạch này đã phát triển đủ để bây giờ  chuyển sang chế độ tiến độ tự động và sau đó thiết lập một số nhiệm vụ cụ thể sang chế độ tiến độ  thủ công khi cần.

Bước 7: Trên tab Task, trong nhóm lệnh Tasks, kích Schedule Mode ( kích vào biểu  tượng đầu mũi tên nhỏ màu đen) và sau đó chọn Auto Schedule.

Lưu ý: Bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa các chế độ tiến độ của kế hoạch hiện đang được  mở ra trong Project bằng cách kích đoạn văn bản New Tasks trên thanh trạng thái và sau đó chọn

Chương III 45

Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

chế độ tiến độ muốn chuyển đổi.

Bạn cũng có thể thay đổi loại chế độ tiến độ mặc định mà Project áp dụng cho tất cả các  kế hoạch mới được tạo ra sau đó. Để làm điều này, vào tab File kích Options và sau đó nhấp vào  tab Schedule. Trong khu vực có nhãn Schedule, kích vào hộp chọn có nhãn Scheduling options  for this project, rồi kích chọn All New Projects và sau đó trong hộp chọn có nhãn New tasks  created, kích chọn Auto Scheduled.

Tiếp theo bạn sẽ thấy việc lên tiến độ tự động trong hành động khi bạn một nhiệm vụ mới  tới kế hoạch.

Bước 8 :Trong trường dữ liệu thuộc cột có nhãn Task Name bên dưới nhiệm vụ có ID là  8, gõ Launch social media programs for book và sau đó nhấn Enter.

Project thêm nhiệm vụ mới này tới kế hoạch. Theo mặc định, nó không liên kết với bất kỳ  nhiệm vụ nào khác, được cung cấp một thời hạn thực hiện là một ngày và được lên tiến độ để bắt  đầu vào ngày bắt đầu của nhiệm vụ khái quát của nó. Không giống như các nhiệm vụ có chế độ  tiến độ thủ công, các nhiệm vụ có chế độ tiến độ tự động có được một thời hạn thực hiện và ngày  bắt đầu, ngày kết thúc khi được thêm tới kế hoạch.

Để kết thúc ví dụ này, bạn sẽ liên kết hai nhiệm vụ.

Bước 9: Chọn tên của nhiệm vụ có ID là 8 và 9 .

Bước 10: Trên tab Task, tại nhóm lệnh Schedule, kích Link the selected tasks. Project liên kết hai nhiệm vụ này. Chú ý rằng thời hạn thực hiện của nhiệm vụ khái quát  Public Launch Phase được cập nhật tự động từ 9 lên 10 ngày .

3.7. Kiểm tra thời hạn thực hiện và ngày kết thúc của kế hoạch

Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình lên kế hoạch hoặc thực hiện của một dự án, bạn và  các bên liên quan khác của dự án rất có thể sẽ muốn biết dự án được dự kiến hoàn thành trong bao  nhiêu lâu. Bạn không nhập trực tiếp tổng thời hạn thực hiện hoặc ngày kết thúc trong một kế hoạch,  và bạn không cần phải làm. Project tính toán những giá trị này trên dựa trên các thời hạn thực  hiện của nhiệm vụ, những phụ thuộc, các cái điều chỉnh về lịch dự án và rất nhiều yếu tố khác mà  bạn đã ghi lại trong một kế hoạch.

Một cách dễ dàng để xem thời hạn thực hiện của kế hoạch và ngày bắt đầu, ngày kết thúc  được dự kiến là thông qua khung nhìn Timeline, nhiệm vụ tổng quát của dự án, và hộp thoại

Chương III 46

Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

Project Information.

Nhiệm vụ: Tại nhà xuất bản Lucerne Publishing, kế hoạch của bạn cho việc ra mắt cuốn  sách mới đang giúp giúp đỡ nhóm thực hiện có được sự tổ chức xắp xếp cho công việc sắp tới.  Bạn thường xuyên bị yêu cầu cung cấp thời hạn thực hiện, ngày kết thúc hiện đang được dự kiến  của kế hoạch ra mắt cuốn sách.

Trong ví dụ này, bạn kiểm tra tổng thời hạn thực hiện của kế hoạch và ngày kết thúc dự kiến  dựa trên các thời hạn thực hiện của các nhiệm vụ và các mối quan hệ mà bạn đã nhập.

Bước 1: Trong khung nhìn Timeline ở phía trên khung nhìn Gantt Chart, chú ý tới ngày bắt  đầu và kết thúc hiện tại của kế hoạch này.

Lưu ý: Nếu khung nhìn Timeline không hiển thị, trên tab View, trong nhóm lệnh Split View,  tích chọn vào hộp kiểm có nhãn Timeline.

Khung nhìn Timeline là một cách thức tiện dụng để nhìn thấy bức tranh tổng thể của kế  hoạch. Ở đây, bạn đang chỉ nhìn thấy ngày bắt đầu và kết thúc, nhưng trong những chương sau,  bạn sẽ làm việc với khung nhìn Timeline theo những cách khác nữa.

Tiếp theo bạn sẽ có được một cái nhìn sâu hơn về thời hạn thực hiện của kế hoạch. Bước 2: Trên tab Project, trong nhóm lệnh Properties, kích Project Information. Hộp thoại Project Information sẽ xuất hiện .

Ở đây, lại một lần nữa bạn nhìn thấy ngày kết thúc: 3/2/15. Bạn không thể trực tiếp chỉnh  sửa ngày kết thúc này được bời vì kế hoạch này đang được thiết lập là lên tiến độ kể từ ngày bắt  đầu. Project tính toán ngày kết thúc của kế hoạch dựa trên khoảng thời gian kéo dài của các ngày  làm việc được yêu cầu để hoàn thành các nhiệm vụ, bắt đầu từ ngày bắt đầu của kế hoạch. Bất kỳ  sự thay đổi nào tới ngày bắt đầu này đều khiến Project tính toán lại ngày kết thúc.

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem các thông tin về thời hạn thực hiện một cách chi tiết hơn. Bước 3: Trong hộp thoại Project Information kích Stalistics…

Hộp thoại Project Stalistics xuất hiện.

Bạn không cần phải hiểu hết tất cả những con số này, nhưng thời hạn thực hiện hiện tại ( Dữ  liệu ô thuộc cột có nhãn Duration, và thuộc hàng có nhãn Current) là đáng chú ý. Thời gian thực  hiện này là số ngày làm việc ( không kể những ngày có khoảng thời gian trôi qua ) giữa ngày bắt  đầu và ngày kết thúc của kế hoạch.

Lưu ý: Project xác định tổng thời hạn thực hiện của một kế hoạch bằng cách tính toán sự  khác biệt giữa ngày bắt đầu sớm nhất và ngày kết thúc muộn nhất của các nhiệm vụ của kế hoạch.

Chương III 47

Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

Thời hạn thực hiện này của kế hoạch cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác, chẳng hạn như các  mối quan hệ về nhiệm vụ (đã được thảo luận ở phần trên trong chương này). Bởi vì Project phân  biệt giữa thời gian làm việc và thời gian không làm việc nên thời hạn thực hiện của một nhiệm vụ  không nhất thiết phải tương đương với khoảng thời gian trôi qua.

Bước 4: Kích Close để đóng hộp thoại Project Stalistics.

Tiếp theo bạn sẽ hiển thị nhiệm vụ tổng quát của dự án trong khung nhìn Gantt Chart. Bước 5: Nhấn vào bất cứ nơi nào trong khung nhìn Gantt Chart.

Do đang hướng sự tập trung trong khung nhìn Gantt Chart , nhãn ngữ cảnh phía trên tab  Format thay đổi thành Gantt Chart Tools.

Bước 6: Trên tab Format, trong nhóm lệnh Show/Hide, tích chọn vào hộp kiểm Project  Summary Task.

Project hiển thị nhiệm vụ tổng quát của dự án ở vị trí trên cùng của khung nhình Gantt  Chart với một số ID là “0”. Ở đây bạn sẽ thấy các giá trị của thời hạn thực hiện, ngày bắt đầu và  kết thúc giống như đã được hiển thị ở trong hộp thoại Project Stalistcs và một thanh bar Gantt được vẽ bắt đầu từ ngày bắt đầu tới ngày kế thúc của toàn bộ kế hoạch.

Project Summary Task Thanh bar Gantt của Project Summary Task3.8. Chú thích cho nhiệm vụ với ghi chú và siêu liên kết

Bạn có thể ghi các thông tin bổ sung về một nhiệm vụ trong một ghi chú. Ví dụ, bạn có thể  có các mô tả chi tiết của một nhiệm vụ nhưng lại muốn giữ cho tên của nhiệm vụ đó được ngắn  gọn, bạn có thể thêm các chi tiết như thông tin đó vào một ghi chú của nhiệm vụ thay vào tên của  nhiệm vụ đó. Bằng cách đó, các thông tin này cư trú trong kế hoạch và có thể đễ dàng xem hoặc  in chúng.

Có ba loại ghi chú : ghi chú cho nhiệm vụ, ghi chú cho tài nguyên và ghi chú cho sự phân  công. Bạn có thể nhập và xem lại các ghi chú cho nhiệm vụ trên tab Notes trong hộp thoại Task  Information. Các ghi chú Project hỗ trợ một loạt các tùy chọn về định dạng văn bản, thậm chí  bạn có liên kết hoặc lưu trữ các hình ảnh đồ họa và các kiểu loại tập tin khác trong ghi chú.

Lưu ý: Bạn sẽ làm việc với các ghi chú cho tài nguyên trong chương 4.

Đôi khi bạn có thể muốn liên kết một nhiệm vụ trong một kế hoạch với các thông tin được  lưu trữ trong một tài liệu khác hoặc trên một trang web. Các siêu liên kết-Hyperlink cho phép bạn  kết nối một nhiệm vụ cụ thể tới các thông tin bổ sung tồn tại bên ngoài kế hoạch.

Nhiệm vụ: Tại nhà xuất bản Lucerne Publishing, bạn có một số chi tiết về một số nhiệm vụ  trong kế hoạch ra mắt cuốn sách mới mà bạn muốn ghi chúng vào kế hoạch. Việc giữ những chi  tiết như vậy trong kế hoạch sẽ giúp bạn sau này và nó cũng sẽ có ích cho bất kỳ ai khác liên quan

Chương III 48

Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

đến dự án, những người có thể làm việc với kế hoạch này trong tương lai

Trong ví dụ này, bạn nhập các ghi chú cho nhiệm vụ và các siêu liên kết tới tài liệu chứa  đựng các thông tin quan trọng về một số nhiệm vụ:

Bước 1: Chọn tên của nhiệm vụ 6, Distribute advance copies.

Bước 2:. Trên tab Task, trong nhóm lệnh Properties, kích Notes.

Lưu ý: Bạn cũng có thể kích chuột phải vào tên nhiệm vụ và chọn Notes trên Shortcut menu xuất hiện .

Project sẽ hiển thị hộp thoại Task Information cùng tab Notes đang được chọn. Bước 3: Trong phần nhập dữ liệu có nhãn Notes, gõ Get recipient list from publicist.

Bước 4: Kích OK.

Một biểu tượng ghi chú sẽ xuất hiện trong cột có nhãn là Indicators . Bước 5: Di chuyển con trỏ chuột tới biểu tượng ghi chú của nhiệm vụ 6.

Một đoạn ghi chú mà xuất hiện trong một ScreenTip. Đối với các ghi chú mà là quá dài để  hiển thị trong một ScreenTip, bạn có thể kích đúp chuột vào biểu tượng ghi chú để hiển thị đầy đủ  nội dung của ghi chú đó.

Bạn có thể để ý thấy có một biểu tượng ghi chú dành cho nhiệm vụ 0, nhiệm vụ tổng quát của dự án. Chúng ta sẽ xem xét nó sau đây.

Bước 6: Di chuyển con trỏ chuột tới biểu tượng ghi chú của nhiệm vụ 0.

Bạn có thể nhận ra rằng đoạn ghi chú mà xuất hiện trong ScreenTip đến từ phần 3-“Nhập  tiêu đề và các thuộc tính khác của kế hoạch” trong chương 2. Văn bản này đã được nhập trong  trường dữ liệu Comments của hộp thoại Propeties. Như bạn có thể thấy, văn bản đã được nhập  trong trường dữ liệu Comments xuất hiện như là một ghi chú của nhiệm vụ tổng quát của dự án.  Nếu bạn thêm hoặc thay đổi một ghi chú của nhiệm vụ tổng quát như bạn đã làm trước đó với  nhiệm vụ 6 thì sự thay đổi này sẽ xuất hiện trong trường dữ liệu Comments trong hộp thoại  Properties.

Để kết thúc ví dụ này, bạn sẽ tạo ra một siêu liên kết .

Bước 7: Kích chuột phải vào tên của nhiệm vụ 8, Launch public Web portal for book, và sau  đó chọn mục Hyperlink trong Shortcut menu xuất hiện.

Hộp thoại Insert Hyperlink sẽ xuất hiện

Bước 8: Trong hộp nhập có nhãn Text to display, gõ Add to spring catalog here. Bước 9: Trong nhập có nhãn Address, gõ http://www.lucernepublishing.com/ Bước 10: Nhấn OK.

Chương III 49

Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

Một biểu tượng siêu liên kết xuất hiện trong cột có nhãn Indicators . Di chuyển con  trỏ chuột tới biểu tượng siêu liên kết để hiển thị đoạn văn bản mô tả mà bạn đã gõ ở trên.

Để mở trang web trong trình duyệt của bạn, hoặc là kích vào biểu tượng siêu liên kết hoặc  là kích chuột phải biểu tượng siêu liên kết và trong shortcut menu xuất hiện, chọn mục Hyperlink và sau đó là Open Hypelink.

Lưu ý: Bạn có thể nhanh chóng gỡ bỏ các ghi chú, các siêu liên kết hoặc các định dạng ra  khỏi các nhiệm vụ được chọn, Trên tab Task, trong nhóm lệnh Editing, kích Clear (trông giống  như một cái tẩy), và sau đó chọn lệnh mà bạn muốn.

Chương III 50