## Bản Tôn Chỉ Dự Án
1.0 XÁC ĐỊNH DỰ ÁN
Tên dự án | Hệ thống quản lý phòng khám Nhi đồng
Mô tả | Thiết kế, phát triển và triển khai hệ thống quản lý phòng khám Nhi đồng bao gồm quản lý bệnh nhân, bác sĩ, lịch hẹn, hồ sơ khám, kê đơn, xét nghiệm, thanh toán, báo cáo và kiểm soát truy cập.
Nhà tài trợ | Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học tài nguyên môi trường
Quản lý dự án | Đỗ Bảo Học-Lê Quốc Hưng
Nhóm dự án | PM/BA, Lập trình Flutter, Backend Supabase/Firebase, Kiểm thử, Vận hành
Nguồn lực | Bộ phận truyền thông, chính sách, nhóm tư vấn y tế (bác sĩ, điều dưỡng), bộ phận kế toán & lễ tân, IT hỗ trợ
2.0 MỤC ĐÍCH / BỐI CẢNH DỰ ÁN
Mục đích / Bối cảnh | Hệ thống nhằm hiện đại hóa quản lý phòng khám Nhi đồng, số hóa quy trình tiếp nhận – khám bệnh – kê đơn – thanh toán – báo cáo. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả vận hành, giảm thời gian chờ, tăng độ chính xác và khả năng truy xuất hồ sơ.
3.0 MỤC TIÊU DỰ ÁN
Mục tiêu | Mô tả
Hiện đại hoá quy trình khám chữa bệnh | Chuyển đổi quy trình khám bệnh truyền thống sang hệ thống điện tử.
Tăng hiệu quả vận hành | Giảm thời gian chờ, giảm sai sót khi nhập liệu và tra cứu hồ sơ.
Nâng cao trải nghiệm người dùng | Tối ưu cho bác sĩ, điều dưỡng, kế toán và lễ tân.
Hỗ trợ quản lý dữ liệu | Lưu trữ, truy xuất và bảo mật dữ liệu y tế dễ dàng.
Đặt nền móng cho phát triển mở rộng | Hỗ trợ tích hợp bảo hiểm y tế, nhiều chi nhánh, AI trong tương lai.
4.0 PHẠM VI TỔNG QUAN
Trong phạm vi | Ngoài phạm vi
- Quản lý bệnh nhân, bác sĩ, lịch hẹn, hồ sơ khám, toa thuốc, xét nghiệm, thanh toán, báo cáo. - Phân quyền người dùng, nhật ký hoạt động, bảo mật dữ liệu. | - Tích hợp bảo hiểm y tế. - Quản lý đa chi nhánh. - Các tính năng AI nâng cao (giai đoạn sau).
5.0 CÁC SẢN PHẨM BÀN GIAO
Tên sản phẩm | Mô tả
Khung hệ thống | Kiến trúc tổng thể và các phân hệ chức năng chính của hệ thống quản lý phòng khám.
Bản tôn chỉ dự án | Tài liệu xác định phạm vi, vai trò, mốc tiến độ và rủi ro.
Mô hình logic | Các hoạt động chính, đầu vào – đầu ra, kết quả mong đợi và chỉ số đánh giá.
Bối cảnh dự án | Giải thích các định nghĩa, giả định và ràng buộc trong nghiệp vụ phòng khám.
Tổng hợp nghiên cứu | Phân tích các hệ thống hiện có và khuyến nghị trải nghiệm người dùng.
Hướng dẫn | Hướng dẫn sử dụng, quy định bảo mật, quy trình nhập liệu và báo cáo.
Công cụ & Tài nguyên | Biểu mẫu, checklist kiểm thử, tài liệu hỗ trợ.
Kế hoạch truyền thông & triển khai | Kế hoạch đào tạo, truyền thông và kiểm thử UAT.
Website | Trang thông tin giới thiệu, tài liệu hướng dẫn và đường dẫn tải ứng dụng.
6.0 CÁC MỐC TIẾN ĐỘ
STT | Sự kiện / Mốc tiến độ
1 | Xây dựng khung hệ thống – Tuần 1
2 | Hoàn tất tổng hợp nghiên cứu – Tuần 2
3 | Xây dựng hướng dẫn – Tuần 3
4 | Tham khảo ý kiến các bên liên quan – Tuần 4
5 | Tổ chức buổi chia sẻ nội bộ – Tuần 5
6 | Hoàn thiện bộ công cụ triển khai – Tuần 6
7 | Triển khai & truyền thông nội bộ – Tuần 7
8 | Ra mắt website – Tuần 8
9 | Chạy thử nghiệm – Tuần 9
10 | Triển khai chính thức nội bộ – Tuần 10
11 | Đánh giá & rút kinh nghiệm – Tuần 11
12 | Báo cáo & trình bày kết quả – Tuần 12
7.0 CÁC VẤN ĐỀ THEN CHỐT
Mức độ | Mô tả
Cao | Mức độ sẵn sàng của các nhóm trong phòng khám không đồng đều.
Cao | Thói quen nhập liệu thủ công gây thiếu dữ liệu lịch sử.
Trung bình | Cần sự cam kết của các bên liên quan để duy trì quy trình mới.
Trung bình | Phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện quy trình và chính sách.
Thấp | Khó duy trì tính liên tục và trách nhiệm sau khi triển khai.
8.0 RỦI RO
Mức độ | Mô tả
Cao | Nhân viên không chấp nhận sử dụng hệ thống mới.
Cao | Thời gian triển khai gấp và trùng lịch làm việc.
Trung bình | Nguồn lực hỗ trợ hạn chế, chậm phê duyệt hướng dẫn.
Trung bình | Rủi ro về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu y tế.
Thấp | Gián đoạn khi chuyển đổi quy trình.
9.0 GIẢ ĐỊNH
Giả định | Ghi chú
Có sự hợp tác từ các bên trong phòng khám | Đảm bảo hệ thống được sử dụng đúng mục đích
Hạ tầng kỹ thuật ổn định | Có máy tính, thiết bị di động, Internet
Dữ liệu được nhập đúng và đủ | Là điều kiện tiên quyết để hệ thống hoạt động hiệu quả
Thời gian triển khai bám sát kế hoạch | Không có thay đổi lớn từ phía người dùng
10.0 RÀNG BUỘC
Ràng buộc | Ảnh hưởng
Thời gian triển khai ngắn | Hạn chế phạm vi tính năng
Nguồn lực hạn chế | Phải tập trung vào chức năng cốt lõi
Phụ thuộc hạ tầng mạng nội bộ | Ảnh hưởng hiệu suất khi tải cao
Phụ thuộc quy trình thực tế của phòng khám | Phải điều chỉnh theo thực tế vận hành
11.0 PHÊ DUYỆT
Chức vụ | Họ tên / Ngày ký / Chữ ký
Người phê duyệt | .............................................................
Quản lý dự án | Đỗ Bảo Học-Lê Quốc Hưng
Đại diện Khoa CNTT | .............................................................
Ngày lập: | 13/10/2025